## 项目
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 负责开发/QA | 加入需求池 | 备注
分销 | 分销退运费到垫款账户功能关闭 | 提高用户体验 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28408 | 屈国庆/王美燕 | 是 | 该任务不急
分销 | 分销v2.1（退税） | 解决售后问题，提高运营效率 | S | 排期中 |  |  | ？ | http://t.cn/RfjEWKM | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33233 | 黄群/胡素雅 | 是 | 等待支付组支持，需要需求方评估紧急程度
分销 | 对接招行的物流信息接口和取消订单接口 | 解决和招行进行分销合作的问题 |  | 开发中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35106 | 黄群/胡素雅 | 是 | 待招行给到接口文档
分销 | 分销_财务对账功能 | 支持财务对账和审计 |  | 未启动 |  | 启动策划 | [5 empty] | 财务表示Q1完成就行
分销 | 分销_合单支付 | 提升用户体验 |  | 排期中 |  | 推动技术排期 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38599 | 王蝶丽/黄群/胡素雅 | 是
分销 | 分销_订单确认接口税费细化 | 提升分销商对接要求 |  | 排期中 |  |  | 2017-03-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-39774 | 黄群/马鑫 | 是
分销 | 分销_携程加密信息解密 | 支持携程分销上线 |  | 开发中 | 确认需求，完成方案，提交开发，推动技术排期，测试验收，跟进上线 |  | 2017-03-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42169 | 胡传奇/马鑫 |  | 需要加急处理
分销 | 分销_下单接口地址校验强化 | 强化地址校验，保证推单成功 |  | 排期中 | 确认需求，完成方案，提交开发 |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42740 | 黄群/马鑫
网站联盟 | 网站联盟订单管理优化 | 提高运营效率 |  | 排期中 |  |  | ？ | http://t.cn/RfgjXOb | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33463 | 司徒/胡素雅 | 是
网站联盟 | 网站联盟v3.1 | 优化网盟用户体验，促进网盟合作 |  | 开发中 | 需求评审 |  | ？ | http://t.im/1bvaz | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42258 | 王贝/胡素雅
微商 | 考拉微商v1.3（三期） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 开发中 |  |  | 2017-03-28 | http://t.cn/RJ4EhuO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37463 | 王贝/胡素雅 | 是
微商 | 考拉微商v1.4 | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 策划中 |  | 测试验收，跟进上线一期部分，新策划一部分 |  | http://t.im/1bs6t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-41544 | 王贝/胡素雅 | 是
微商 | 微商 App v1.0 | 降低微信封禁后的风险 | S | 排期中 | 明确需求，完成方案，需求评审 | 推动技术排期 |  | http://t.im/1c0yr
微商 | 微商_屏蔽wap首页限时购 | 降低成本 |  | 排期中 | 确认需求，完成方案，提交开发，测试验收，由于业务方要求延迟上线 | 调整上线时间 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42567 | 倪日哲/胡素雅
微商 | 微商_拒收情况拦截 | 提高风控标准 |  | 开发中 | 完成方案，提交开发 | 推动技术排期 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42298 | 王贝/胡素雅
微商 | 微商_提醒消息去密友化 | 降低监管风险 |  | 开发中 | 确认需求，完成方案，提交开发，测试验收，跟进上线 |  | 2017-03-24 | http://t.im/1c2oc | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42663 | 王贝/胡素雅 |  | 紧急上线
其它 | 消息中心优化（App3.6） | 提高用户体验 |  | 开发中 |  |  | App3.6 | http://t.cn/RJ91YqZ | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38484 | 周明明/季江诚 | 是 | 只做交互稿中4、5点
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA |  |  | 备注
分享赚钱 | 分享赚钱v4.1 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 冻结中 |  |  |  | http://t.cn/RfwRvO6 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32048 |  | 是 | 微商优先级更高，持续delay
分享赚钱 | 活动链接分享除FTL路径外的解决方案 | 提高运营效率 |  | 冻结中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30743 | 宋飞翔/胡素雅 | 是 | 微商优先级更高，持续delay
分享赚钱 | 支付账号反作弊 | 降低运营成本 |  | 冻结中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29015 | 司徒/胡素雅 | 是 | 微商优先级更高，持续delay
分享赚钱 | 短标题替换为商品名称 | 和主站一致，保持统一性 |  | 冻结中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32503 | 司徒 | 是
分享赚钱 | 分享赚钱wap支持唤起app后跟单 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 冻结中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34651 | 王贝 | 是 | 此任务为原有任务未完成的子任务部分
分享赚钱 | 自动取消佣金功能 | 节约成本 |  | 冻结中
其它 | 合伙小队迭代优化 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 冻结中 | [7 empty] | 运营准备申请停运整个项目，相关迭代暂停
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA |  |  | 备注
分销 | 分销_下单时仓库限定在渠道选定仓库内 | 解决下单缺陷问题 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-40291 | 刘巍巍/马鑫
微商 | 微商_屏蔽App专享团 | 优化用户体验，推进微商合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-41451 | 周新宝/马鑫
微商 | 微商_链接特殊处理优化 | 优化用户体验，推进微商合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-40941 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销渠道取消订单接口 | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-27167 | 黄群/胡素雅
分销 | 分销_商品查询接口开放3级类目信息 | 提升分销商对接效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-39772 | 黄群/马鑫
分销 | 接入虚拟商品销售 | 增加分销销售品类，提高销售额 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34079 | 黄群/胡素雅
分享赚钱 | CPS_后台风控迭代 | 提高安全性 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37460 | 司徒/胡素雅
微商 | 微商_公众号消息提醒优化 | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | http://t.cn/RJBsBs3 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38978 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销_锁定库存指定时间 | 减少对主站售卖影响 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | http://t.cn/Riw5nHA | http://jira.netease.com/browse/KJDS-39665 | 黄群/马鑫
微商 | 考拉微商v1.3（二期） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-03-03 | http://t.cn/RJ4EhuO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37463 | 王贝/胡素雅
分享赚钱 | CPS_身份证匹配优化 | 优化用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38521 | 司徒/胡素雅
分享赚钱 | 税金计算公式修改 | 满足合规要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37732 | 司徒/胡素雅
微商 | 考拉微商v1.3（一期） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-02-23 | http://t.cn/RJ4EhuO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37463 | 王贝/胡素雅
分销 | 分仓版库存查询功能 | 整合分仓影响，配合分仓项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37720 | 黄群/马鑫
分销 | 分销_数据总览 | 提高查看数据的便利性 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37832 | 王宏/马鑫
分销 | 分销_订单查询接口库存查询加字段 | 携程合作要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38112 | 黄群/马鑫
微商 | 微商_运营页登录提示机制 | 给微商提供素材 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38193 | 王贝/胡素雅
微商 | 考拉微商v1.2（消息通知部分） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-02-16 | http://t.cn/RIO8l4t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34592 | 王贝/胡素雅
分享赚钱 | CPS_新增返佣商品表支持数据分析业务 | 支持数据分析业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-36091 | 司徒
其它 | 合伙小队_排除虚拟商品后消费总额不变 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35110 | 戚龙辉/魏雅婷
分销 | 大分销业务线分仓后数据修订 | 整合分仓影响，配合分仓项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31362 | 司徒
分销 | 大分销业务线分仓后数据修订 | 提升分销系统体验，提高效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-13 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35776 | 黄群/胡素雅
分销 | 分销_分仓版 | 整合分仓影响，配合分仓项目 | S | 已上线 |  |  | 2017-02-13 | http://t.cn/Rf2r4Qk | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30748 | 黄群/胡素雅
其它 | 春节活动2017 | 年末专题活动，提高曝光、拉新 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-19 | http://t.cn/RItK8zO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34707 | 黄武汉/马鑫
网站联盟 | 斗鱼CPS商品查询接口升级 | 提高合作效果 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-19 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29869 | 司徒/胡素雅
其它 | 消息中心优化（App3.5） | 提高用户体验 | A | 已上线 |  |  | 2017/1/19 (App3.5) | http://t.cn/RfoQgRe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25538 | 周明明/石磊
微商 | 考拉微商v1.2 | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-19 | http://t.cn/RIO8l4t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34592 | 王贝/胡素雅
分享赚钱 | native分享浮层文案修改（修订） | 优化文案排版 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-18 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35885 | 司徒/胡素雅
分销 | 分销导出数据脱敏 | 提高安全性 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | http://t.cn/RfSJsqe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31808 | 黄群/胡素雅
分销 | 分销V2.0 | 提高运营效率，排除法务风险 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | http://t.cn/Rt5X0yq | http://jira.netease.com/browse/KJDS-21592 | 黄群/朱开诚
分享赚钱 | native分享浮层文案修改 | 协助解除微信屏蔽 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34631 | 司徒/胡素雅
考拉微商 | 导入用户的初级工具 | 冷启动工具 |  | 已撤销 |  |  | / | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32666 | 司徒/胡素雅
考拉微商 | 考拉微商V1.1 | 修补内测过程中发现的问题 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33136 | 司徒/朱开诚
分享赚钱 | 新增QQ分享能力 | 和主站一致，保持统一性 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29271 | 彭梅/张杰
分享赚钱 | 部分售后原因不扣除佣金 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-22558 | 司徒/张杰
分销 | 分销V2.0_税款计算接口 | 提前支持拼多多合作 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33557 | 黄群/朱开诚
分销 | 个人物品清关独立对分销的影响 | 分销兼容个人物品清关独立 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33731 | 黄群/胡素雅
分享赚钱 | native分享浮层“分享赚”标题可配 | 协助解除微信屏蔽 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33249 | 陈智钊/石磊
网站联盟 | wap链接唤起app能跟踪cps订单 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28405 | 刘新奇/石磊
分享赚钱 | APP商品详情页获取CPS返佣信息接口改动 | 降低技术风险 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28739 | 王志超/石磊
考拉微商 | 考拉微商V1.0 | 开辟新的拉新、成交渠道 | S | 已上线 |  |  | 2016-12-05 | http://t.cn/RcnD3mx | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28569 | 吕昱君/朱开诚
分享赚钱 | 分享赚钱_用户审核接入杭研多媒体接口（优化） | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-05 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29785 | 司徒/胡素雅
其它 | 合伙返利排除POP商品、虚拟商品 | 节约成本 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31682 | 戚龙辉/魏雅婷
网站联盟 | CPS渠道屏蔽wap页“APP专享价”区域 | 排除对CPS渠道的负面影响 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32557 | 刘新奇/孙丹丹
分享赚钱 | 导出用户身份证照片 | 税务报税所需 |  | 已上线 |  |  | 2016-11-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-26860 | 范世龙/凌杏红
分销 | 分销对接网易支付余额自动购买积分接口 | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2016-11-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25324 | 屈国庆/蒋川静

## 工作表1
日期 | 实际支付订单数 | 实际支付流水 | 整站流水占比 | 新下单用户UV | 下单老用户UV | 活跃个人站长 | 活跃企业站长
2017-03-19 | 1053 | 126388.91 | 0.01 | 765 | 238 | 37 | 22
2017-03-18 | 974 | 158674.14 | 0.01 | 641 | 253 | 34 | 22
2017-03-17 | 1888 | 165229.44 | 0.01 | 1399 | 304 | 33 | 21
2017-03-16 | 1378 | 139831.87 | 0.01 | 957 | 351 | 31 | 23
2017-03-15 | 1347 | 173584.14 | 0.01 | 931 | 353 | 33 | 23
2017-03-14 | 1072 | 179184 | 0.01 | 670 | 320 | 39 | 23
2017-03-13 | 1204 | 170982.78 | 0.01 | 705 | 397 | 44 | 25