## 项目
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 负责开发/QA | 加入需求池 | 备注
分销 | 分销_包税活动税费反算 | 节约项目成本 |  | 排期中 |  |  | 2018-01-02 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-70196 | 舒凯凯/李丽品
分销 | 分销_运营优化（201712） | 节约人力成本，支持虚拟商品售卖业务 |  | 未启动
分销 | 分销_网易宝分润接口接入 | 支持分销合作 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74898 | 司徒/马鑫 |  | 王蝶丽组没人了，需要舒凯凯组协助
分销 | 分销_二级地址库匹配（市辖区） | 节约人力成本 |  | 排期中 | 确认需求，完成方案 |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-82119 | 司徒/马鑫
MS落地页 | 落地页满减标签显示优化 | 提高流量转化 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-54943 |  | 是
MS落地页 | MS落地页_指定默认跳转链接 | 提高流量转化 |  | 排期中 | 需求评审 |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-59288 | 陈仁广/周湘琳 | 是
MS落地页 | MS落地页_H5底部导航模块埋点 | 支持数据统计 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73872 | 马厅/杨林
MS落地页 | MS落地页_预付定金优化 | 节约人力成本 |  | 未启动 | [7 empty] | 已策划好，还没建任务
MS落地页 | MS落地页_2017黑五后优化 | 节约人力成本 |  | 排期中 |  |  | ？ | http://axure.yixin.im/view?id=2079 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78703
MS落地页 | MS落地页_工厂店商品默认属性优化 | 节约人力成本 |  | 排期中 | 需求评审 |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-80549
MS落地页 | MS落地页_榜单专辑（一排三） | 提高流量转化 |  | 排期中 | 需求评审 |  | ？ | http://axure.yixin.im/view?id=1671 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-81462
运营 | app首页3.12 | 提高首页体验和转化 |  | 排期中 |  |  | app3.12 | http://axure.yixin.im/view?id=1746 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78748
运营 | 限时购_商品促销失效则前台隐藏 | 提高限时购频道用户体验 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-70188 | 陈仁广/杨林 | 是
运营 | 领券中心_领完沉底逻辑优化 | 提高流量转化 |  | 未启动
运营 | 限时购优化（201711） | 提高用户体验 |  | 已上线 | 测试验收，跟进上线 |  | 2017-12-28 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-76711 | 陈仁广/杨林
运营 | 专辑v2.0 | 提高流量转化 | S | 策划中 | 协助内容平台架构，需求讨论 | 完成策划
运营 | 非标逛频道v1.0 | 提高流量转化 | S | 策划中
运营 | 限时购v2.0 | 提高流量转化 | S | 策划中 | 完成初稿，方案策划中 | 完成策划 |  | http://axure.yixin.im/view?id=2351
运营 | 限时购_预告包税 | 提高流量转化 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-77499
运营 | 大促预告价_搜索多件装支持 | 支持搜索业务 |  | 排期中 | 需求评审 |  | ？ | http://axure.yixin.im/view?id=2177 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-79849
运营 | app首页3.11 | 提高首页体验和转化 |  | 排期中 | 方案调整，测试验收 |  | app3.11 | http://axure.yixin.im/view?id=2273 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-80938
运营 | app首页_上新商品与频道内商品对应 | 提高首页体验和转化 |  | 排期中 | 确认需求，完成方案 |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-82072
运营 | 双12互动活动 | 完成双12销售指标 | S | 已上线 | 数据总结（部分数据缺失拉取中） | 数据反馈 | 2017-12-01 | http://axure.yixin.im/view?id=1518 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-72647
市场 | 网易推手_优化需求（201711） | 支持域内合作 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-72624
市场 | URS云销CPS合作_优化需求（201711） | 支持域内合作 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73876 | 司徒/关宁
市场 | 网站联盟_唤醒app跟单 | 支持域外合作 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-80599 | 司徒/何山
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA |  |  | 备注
运营 | 考拉私人FM | 创新业务，提高主站流量利用 |  | 冻结中
运营 | 领券中心v2.0 | 新增秒杀玩法，提高入口流量 |  | 冻结中 |  |  | ？ | https://163.lu/k/vjiKF4 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-55261 |  | 是 | 暂时没有必要做这个
市场 | 企业会员专享折扣 | 支持企业合作，拉新和促销 |  | 冻结中
其它 | 合伙小队迭代优化 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 冻结中
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA |  |  | 备注
运营 | 领券中心_链接跳转指定Tab | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-20 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78477
运营 | 限时购_app入口商品顺序一致性 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-20 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78481
MS落地页 | MS落地页配置优化（三期） | 提高活动运营效率 | A | 已上线 |  |  | 2017-12-20 | https://163.lu/k/c78mb1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-57432 | 陈仁广/周湘琳 | 是 | 多方评估后确认双12之前上线
MS落地页 | MS落地页_优惠券兑换码改成方案ID | 支持优惠券改动 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-20 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-52854 |  | 是
分销 | 分销_thirdpart系统地址校验功能 | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-20 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-80021 | 司徒/马鑫
市场 | 网站联盟_FAQ页文案修改 | 支持域外合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-20 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-77152 | 陆忠芳/马鑫
运营 | 限时购_包税文案修改 | 规避法务风险 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-09 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78772
运营 | 专辑_包税文案修改 | 规避法务风险 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-09 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78971
MS落地页 | MS落地页_包税文案修改 | 规避法务风险 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-09 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78774
运营 | app首页3.10/找相似 | 提高首页体验和转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-08 | https://163.lu/k/MFrPr1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-72350
分销 | 分销_一级地址库匹配 | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-04 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-69127 | 王贝/马鑫
分销 | 分销_运营优化（201710） | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-04 | http://axure.yixin.im/view?id=1435 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-72876 | 王贝/马鑫
运营 | 限时购_前台展示商品扩增到100 | 提高限时购转化和整体产出 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-63951 | 周凯/杨林
MS落地页 | MS落地页_时尚馆模块支持mall链接 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-12-01 | http://axure.yixin.im/view?id=1634 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73936 | 陈仁广/杨林
MS落地页 | MS落地页_榜单专辑 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-30 | http://axure.yixin.im/view?id=1671 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74146 | 陈仁广/杨林
MS落地页 | MS落地页_品牌模块批量设置优化 | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-30 | http://axure.yixin.im/view?id=1696 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74951
MS落地页 | MS落地页_品牌模块自动获取链接 | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-30 | http://axure.yixin.im/view?id=1696 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74953
MS落地页 | MS落地页_图文导航显示优化 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-30 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74960
运营 | 会场推荐后台优化 | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-30 | http://axure.yixin.im/view?id=1696 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74954
MS落地页 | MS落地页_优惠券时间精确到小时兼容 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-75093
运营 | 领券中心_区分会员券/非会员券 | 提高会员引流效果 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-72510
运营 | 黑卡预告价打问号功能 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-28 | http://axure.yixin.im/view?id=1582 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73684 | 陈仁广/杨林
分销 | 分销_虚拟订单自动关单时间调整 | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-28 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-70651 | 刘彦军/马鑫 |  | 需求方网易支付陈子豪
运营 | MS落地页配置_预付定金预览 | 节约人力成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-19 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73412 | 陈仁广/杨林
运营 | 大促预告包税 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-17 | http://axure.yixin.im/view?id=1488 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73037 | 陈仁广/杨林
市场 | 搜狗海淘CPS合作_屏蔽网易支付 | 支持搜狗海淘合作业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-66086 | 赵旭林/关宁 |  | 10.21提测
分销 | 分销_实名升级优化（成功记录落库） | 节约项目成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-66357 | 代东良/蒋川静 |  | 需求版本排到10月底
MS落地页 | MS落地页_立即购买行动点添加 | 提高流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-11-06 | http://axure.yixin.im/view?id=1517 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-73202
分销 | 分销_实名升级优化（失败记录缓存） | 节约项目成本 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-30 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-70738 | 王贝/马鑫
运营 | app首页3.9 | 加强app首页流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-24 | https://163.lu/k/zIUls2 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-61560 | 凌斌星/王鲁才/丁洋
运营 | 调用系统日历提醒功能（app3.9） | 提高提醒类业务转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-24 | https://163.lu/k/sy5C61 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-60258 | 马建明/邹丽萍/褚静怡
市场 | 网易推手_领券中心页处理 | 支持网易推手业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-62323 | 冯子龙/关宁
运营 | 黑卡预告价-MS后台设置 | 支持大促预告价业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-23 | https://163.lu/k/SRT0d2 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-67130 | 陈仁广/杨林
运营 | 领券中心v1.1 | 实现初级秒杀功能，加强主站流量转化 | A | 已上线 |  |  | 2017-10-21 | https://163.lu/k/KMSH84 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-63568 | 陈仁广/杨林 |  | 预计9.28开始
市场 | 网站联盟_公告和佣金设置优化 | 支持网站联盟日常运营 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-18 | https://163.lu/k/EUDd64 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-67748 | 郑有为/关宁
运营 | 服装城 | 支持服装城业务 | S | 已上线 |  |  | 2017-10-13 | https://163.lu/k/NQktb1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-60188 | 陈仁广/杨林
运营 | 外投链接对应主站链接随时间变化 | 支持运营双十一外投业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-12 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-65868 | 常翔翔/杨林
分销 | 分销_针对各渠道设立开关 | 提高风控水平 |  | 已上线 |  |  | 2017-10-11 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-61538 | 胡传奇/关宁
MS落地页 | MS落地页活动模板新增（预付定金商品） | 支持定时售卖业务 | 双11 P0 | 已上线 |  |  | 2017-10-10 | https://163.lu/k/bOMtK0 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-61102 | 牛洋/杨林
MS落地页 | 大促预告价打问号功能 | 支持大促预告价打问号玩法 | 双11 P0 | 已上线 |  |  | 2017-09-22 | https://163.lu/k/um7vu3 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-61100
运营 | 合伙小队_文案修改（自营店铺相关） | 避免法务风险 |  | 已上线 |  |  | 2017-09-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-66400 | 马厅/杨林
运营 | 专辑_专辑详情页相关专辑去重 | 提高专辑体验和转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-09-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-64890 | 刘畅/褚静怡
市场 | 网易推手_接口新增账号和商品状态字段 | 支持网易推手业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-09-20 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-64982
MS落地页 | 活动落地页搜索框置顶 | 提高活动页流量转化效果 | 双11 P0 | 已上线 |  |  | 2017-09-14 | https://163.lu/k/8bQN73 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-61104
市场 | 搜狗合作_屏蔽新人弹窗 | 支持搜狗合作业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-09-14 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-63507 | 冯子龙/关宁
市场 | 网站联盟_追踪链接中新增统计参数 | 支持网盟数据统计业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-09-14 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-64639
运营 | 考拉超市 | 支持超市业务 | S | 已上线 |  |  | 2017-09-14 | https://163.lu/k/UOTeV1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-60190
运营 | 品牌限时购 接入推荐 | 提高品牌限时购转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-09-04 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-51970 | 王东旭/周湘林
MS落地页 | H5活动模板新增（工厂店商品） | 支持工厂店项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-31 | https://163.lu/k/p38tr4 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-57934 | 陈仁广/周湘琳
市场 | 网易推手_商城H5页面分享后可关闭浮层 | 支持网易推手业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-31 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-60465 | 冯子龙/关宁
MS落地页 | H5活动模板视觉优化 | 优化前台展示，提高转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-31 | https://163.lu/k/AgF4Z1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-55201
运营 | 领券中心_后台校验优化 | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-30 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-62985 | 陈仁广/杨林
分销 | 分销_自动购买积分功能优化 | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-55218 | 王蝶丽/李丽品
MS落地页 | MS落地页工厂店标签改动 | 支持工厂店项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-24 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-62228 | 刘啸林/周湘琳
MS落地页 | H5活动模板_领券弹窗样式优化 | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-24 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-51739 | 郑安然/周湘琳
市场 | 网易推手_新增类目接口 | 支持网易推手业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-60462 | 郑有为/关宁
分销 | 分销_身份实名校验加限制 | 提高接口风控水平 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-55717
分销 | 分销地址库转换优化 | 修复地址库匹配问题 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-58574
MS落地页 | MS落地页配置优化（二期） | 提高活动运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-03 | https://163.lu/k/zGOrA4 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-54302
运营 | 818专辑优化 | 提高榜单专辑入口流量 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-03 | https://163.lu/k/QUZHS1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-54142 | 陈仁广/周湘琳
MS落地页 | MS落地页_H5品牌图自定义功能 | 支持相关业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-03 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-53343
MS落地页 | 品牌模块配置项优化 | 提高品牌模块转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-03 | https://163.lu/k/nL58j0 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-58395 | 陈仁广/周湘琳
MS落地页 | MS后台“品牌信息配置”加去重逻辑 | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-03 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-52224 | 牛洋/周湘琳
MS落地页 | H5活动落地页新增模板（会员商品） | 支持会员业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-03 | https://163.lu/k/O5Duc1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-52629
MS落地页 | MS落地页新增工厂店标签 | 支持工厂店项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-02 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-55063
市场 | 给网易推手提供新的接口信息 | 支持网易支付合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-02 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-56377 | 司徒/关宁
市场 | 关停分享赚钱、考拉微商追单功能 | 防止资损 |  | 已上线 |  |  | 2017-08-02 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-57561 | 郑有为/关宁
运营 | 领券中心v1.0 | 加强主站流量转化 |  | 已上线 |  |  | 2017-07-24 | https://163.lu/7r9oK3 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-49695 | 陈仁广/王婷英
网站联盟 | 网站联盟v3.2 | 优化网盟用户体验，促进网盟合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-07-05 | https://163.lu/ROHiZ1 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-46822 | 郑有为/关宁
网站联盟 | 网站联盟_URS订单推送接口 | 提供技术支持，促进网盟合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-07-05 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-53281 | 郑有为/关宁
分销 | 分销_运营功能优化 | 强化商品运营 | S | 已上线 |  |  | 2017-06-28 | http://t.cn/RXT6UjB | http://jira.netease.com/browse/KJDS-46214 | 胡传奇/马鑫
MS落地页 | MS落地页配置优化（一期热区部分） | 提高活动运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-06-26 | https://163.lu/YaNbY0 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-48267 | 朱琪/郑安然/周湘琳
网站联盟 | 网站联盟前台信息修改 | 更新网盟信息，促进网盟合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-06-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-50926 | 陆忠芳/关宁
分销 | 分销v2.0接口地址code自动匹配 | 支持海关接口对接 |  | 已上线 |  |  | 2017-06-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-48632 | 胡传奇/马鑫
网站联盟 | 网站联盟订单管理优化 | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-06-21 | http://t.cn/RfgjXOb | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33463 | 郑有为/王岩
MS落地页 | MS落地页配置优化（一期非热区部分） | 提高活动运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-06-05 | https://163.lu/YaNbY0 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-47491 | 朱琪/郑安然/周湘琳
分销 | 分销v2.1（退税） | 解决售后问题，提高运营效率 | S | 已上线 |  |  | 2017-06-01 | http://t.cn/RfjEWKM | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33233 | 胡传奇/马鑫
微商 | 微商 App v1.0 | 降低微信封禁后的风险 | S | 已上线 |  |  | 2017-05-26 | http://t.im/1c0yr | http://jira.netease.com/browse/KJDS-45279 | 移动端开发组/石磊
微商 | 微商 App v1.0_前端部分 | 降低微信封禁后的风险 |  | 已上线 |  |  | 2017-05-26 | http://t.cn/RXT6M2c | http://jira.netease.com/browse/KJDS-47346 | 冯子龙/关宁
微商 | 微商2.0 提供给易信接口 | 支持新的微商业务开展 |  | 已上线 |  |  | 2017-05-24 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-47638 | 王贝/关宁
网站联盟 | 网站联盟v3.1 | 优化网盟用户体验，促进网盟合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-05-04 | http://t.im/1bvaz | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42258 | 王贝/关宁
其它 | 消息中心优化（App3.6） | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | App3.6 | http://t.cn/RJ91YqZ | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38484 | 周明明/季江诚
分销 | 分销_合单支付 | 提升用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-04-24 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38599 | 王蝶丽/胡传奇/胡素雅
分销 | 分销_携程身份证解密算法修订 | 支持携程分销上线 |  | 已上线 |  |  | 2017-04-19 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-45061 | 胡传奇/马鑫
微商 | 微商_合规改造 | 满足合规要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-04-18 | http://kks.me/akp | http://jira.netease.com/browse/KJDS-43969 | 王贝/胡素雅
微商 | 修改微商资格商品购买后的短信 | 满足合规要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-04-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-44328
微商 | 微商资格商品返佣改为根据返佣比例设置 | 满足合规要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-04-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-44315 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销退运费到垫款账户功能关闭 | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-04-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28408 | 屈国庆/王美燕
分销 | 分销_订单确认接口税费细化 | 提升分销商对接要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-39774 | 黄群/马鑫
微商 | 考拉微商v1.3（三期） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-03-27 | http://t.cn/RJ4EhuO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37463 | 王贝/胡素雅
微商 | 微商_提醒消息去密友化 | 降低监管风险 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-24 | http://t.im/1c2oc | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42663 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销_携程加密信息解密 | 支持携程分销上线 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42169 | 胡传奇/马鑫
分销 | 分销_下单时仓库限定在渠道选定仓库内 | 解决下单缺陷问题 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-40291 | 刘巍巍/马鑫
微商 | 微商_屏蔽App专享团 | 优化用户体验，推进微商合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-41451 | 周新宝/马鑫
微商 | 微商_链接特殊处理优化 | 优化用户体验，推进微商合作 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-40941 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销渠道取消订单接口 | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-27167 | 黄群/胡素雅
分销 | 分销_商品查询接口开放3级类目信息 | 提升分销商对接效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-39772 | 黄群/马鑫
分销 | 接入虚拟商品销售 | 增加分销销售品类，提高销售额 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34079 | 黄群/胡素雅
分享赚钱 | CPS_后台风控迭代 | 提高安全性 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37460 | 司徒/胡素雅
微商 | 微商_公众号消息提醒优化 | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | http://t.cn/RJBsBs3 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38978 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销_锁定库存指定时间 | 减少对主站售卖影响 |  | 已上线 |  |  | 2017-03-14 | http://t.cn/Riw5nHA | http://jira.netease.com/browse/KJDS-39665 | 黄群/马鑫
微商 | 考拉微商v1.3（二期） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-03-03 | http://t.cn/RJ4EhuO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37463 | 王贝/胡素雅
分享赚钱 | CPS_身份证匹配优化 | 优化用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38521 | 司徒/胡素雅
分享赚钱 | 税金计算公式修改 | 满足合规要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-23 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37732 | 司徒/胡素雅
微商 | 考拉微商v1.3（一期） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-02-23 | http://t.cn/RJ4EhuO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37463 | 王贝/胡素雅
分销 | 分仓版库存查询功能 | 整合分仓影响，配合分仓项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37720 | 黄群/马鑫
分销 | 分销_数据总览 | 提高查看数据的便利性 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-37832 | 王宏/马鑫
分销 | 分销_订单查询接口库存查询加字段 | 携程合作要求 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38112 | 黄群/马鑫
微商 | 微商_运营页登录提示机制 | 给微商提供素材 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38193 | 王贝/胡素雅
微商 | 考拉微商v1.2（消息通知部分） | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-02-16 | http://t.cn/RIO8l4t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34592 | 王贝/胡素雅
分享赚钱 | CPS_新增返佣商品表支持数据分析业务 | 支持数据分析业务 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-36091 | 司徒
其它 | 合伙小队_排除虚拟商品后消费总额不变 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35110 | 戚龙辉/魏雅婷
分销 | 大分销业务线分仓后数据修订 | 整合分仓影响，配合分仓项目 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31362 | 司徒
分销 | 大分销业务线分仓后数据修订 | 提升分销系统体验，提高效率 |  | 已上线 |  |  | 2017-02-13 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35776 | 黄群/胡素雅
分销 | 分销_分仓版 | 整合分仓影响，配合分仓项目 | S | 已上线 |  |  | 2017-02-13 | http://t.cn/Rf2r4Qk | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30748 | 黄群/胡素雅
其它 | 春节活动2017 | 年末专题活动，提高曝光、拉新 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-19 | http://t.cn/RItK8zO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34707 | 黄武汉/马鑫
网站联盟 | 斗鱼CPS商品查询接口升级 | 提高合作效果 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-19 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29869 | 司徒/胡素雅
其它 | 消息中心优化（App3.5） | 提高用户体验 |  | 已上线 |  |  | 2017/1/19 (App3.5) | http://t.cn/RfoQgRe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25538 | 周明明/石磊
微商 | 考拉微商v1.2 | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-19 | http://t.cn/RIO8l4t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34592 | 王贝/胡素雅
分享赚钱 | native分享浮层文案修改（修订） | 优化文案排版 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-18 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35885 | 司徒/胡素雅
分销 | 分销导出数据脱敏 | 提高安全性 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | http://t.cn/RfSJsqe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31808 | 黄群/胡素雅
分销 | 分销V2.0 | 提高运营效率，排除法务风险 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | http://t.cn/Rt5X0yq | http://jira.netease.com/browse/KJDS-21592 | 黄群/朱开诚
分享赚钱 | native分享浮层文案修改 | 协助解除微信屏蔽 |  | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34631 | 司徒/胡素雅
考拉微商 | 考拉微商V1.1 | 修补内测过程中发现的问题 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33136 | 司徒/朱开诚
分享赚钱 | 新增QQ分享能力 | 和主站一致，保持统一性 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29271 | 彭梅/张杰
分享赚钱 | 部分售后原因不扣除佣金 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-22558 | 司徒/张杰
分销 | 分销V2.0_税款计算接口 | 提前支持拼多多合作 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33557 | 黄群/朱开诚
分销 | 个人物品清关独立对分销的影响 | 分销兼容个人物品清关独立 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33731 | 黄群/胡素雅
分享赚钱 | native分享浮层“分享赚”标题可配 | 协助解除微信屏蔽 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33249 | 陈智钊/石磊
网站联盟 | wap链接唤起app能跟踪cps订单 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28405 | 刘新奇/石磊
分享赚钱 | APP商品详情页获取CPS返佣信息接口改动 | 降低技术风险 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28739 | 王志超/石磊
考拉微商 | 考拉微商V1.0 | 开辟新的拉新、成交渠道 | S | 已上线 |  |  | 2016-12-05 | http://t.cn/RcnD3mx | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28569 | 吕昱君/朱开诚
分享赚钱 | 分享赚钱_用户审核接入杭研多媒体接口（优化） | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-05 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29785 | 司徒/胡素雅
其它 | 合伙返利排除POP商品、虚拟商品 | 节约成本 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31682 | 戚龙辉/魏雅婷
网站联盟 | CPS渠道屏蔽wap页“APP专享价”区域 | 排除对CPS渠道的负面影响 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32557 | 刘新奇/孙丹丹
分享赚钱 | 导出用户身份证照片 | 税务报税所需 |  | 已上线 |  |  | 2016-11-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-26860 | 范世龙/凌杏红
分销 | 分销对接网易支付余额自动购买积分接口 | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2016-11-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25324 | 屈国庆/蒋川静