## 本周进度
本周项目进度
产品线 | 项目大类 | 优先级 | 项目名称 | 项目介绍（请控制在两行内） | 项目价值 | 需求方 | 当前进度 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 本周工作 | 下周计划 | 风险&问题 | 交互 | JIRA
社交渠道 | 拉新引流 |  | 分销_包税活动税费反算 | 根据主站的新规则进行税费反算，合理避税，减少支出 | 节约项目成本 | 万宇宁 | 已上线 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 测验验收，跟进上线 |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-70196
社交渠道 | 拉新引流 |  | 分销_运营优化（201801） | 分销后台运营使用小优化 | 节约人力成本 | 万宇宁 | 排期中 | 年后尽快 |  |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-86528
社交渠道 | 拉新引流 |  | 分销_网易宝分润接口接入 | 分销接入网易宝分润接口，满足网易宝需求 | 支持分销合作 | 万宇宁 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-74898
社交渠道 | 拉新引流 |  | 网易推手_优化需求（201711） | 网易推手业务日常优化 | 支持域内合作 | 网易推手 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-72624
社交渠道 | 拉新引流 |  | 网站联盟_唤醒app跟单 | 网站联盟链接唤醒app后可以跟单 | 支持域外合作 | 孟祥利 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-80599
运营活动 | 运营频道 | S | 非标逛频道v1.0 | 非标商品逛的频道 | 提高流量转化 | 产品内部 | 策划中
运营活动 | 运营频道 | S | 限时购v2.0 | 限时购前台频道 | 提高流量转化 | 牛亚男 | 排期中 | 2018-04-05 |  | 跟进开发，推动排期落地 |  | 视觉排期有风险，项管协助跟进中 | http://axure.yixin.im/view?id=2351 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-86541
运营活动 | 运营频道 |  | app首页_新增新客&平销资源位 | app首页加资源位 | 提高流量转化 | 林橙 | 策划中 |  |  |  | 完成方案，需求评审 |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-84028
运营活动 | 运营频道 |  | 找相似页商品数量增加 | app找相似页增加商品数，提高流量转化 | 提高用户体验 | 产品内部 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-85302
运营活动 | 运营频道 |  | app首页3.12 | app首页优化 | 提高首页体验和转化 | 林橙 | 已上线 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 测验验收，跟进上线 |  |  | http://axure.yixin.im/view?id=1746 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-78748
运营活动 | 运营频道 |  | app首页3.13 | app首页优化 | 提高流量转化 | 林橙 | 排期中 | app3.13 |  | 需求评审，推动视觉稿产出 |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-85935
运营活动 | 运营频道 |  | 限时购_品牌抢购批量导入功能 | 限时购后台运营优化 | 节约人力成本 | 牛亚男 | 已上线 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 测试验收，跟进上线 |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-85101
运营活动 | 运营频道 |  | 合伙人_业务关闭 | 关闭合伙人业务 | 节约项目成本 | 高双双 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-87244
运营活动 | 内容导购 | S | 专辑频道v1.0 | 专辑前台频道 | 提高流量转化 | 周晶晶 | 策划中 |  |  | 方案进行中 | 完成方案，需求评审 | 需要和运营尽快定下运营计划
运营活动 | 内容导购 |  | 榜单专辑预览功能 | 预览榜单专辑的时候显示榜单专辑而不是普通专辑 | 节约人力成本 | 窦明星 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-83183
运营活动 | 内容导购 |  | 专辑_专辑列表新增类目筛选字段 | 专辑后台加筛选字段，方便运营操作 | 节约人力成本 | 窦明星 | 排期中 | [5 empty] | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-83466

## 关键项目运营数据分析
该表格根据实际情况填写，包括运营数据分析需求，新项目上线后数据持续跟踪，改版优化数据跟踪，重点项目数据跟踪等等，按实际情况填写，如无则不填。
运营数据分析需求
产品线 | 项目大类 | 项目名称 | 需求描述 | 分析师 | 进度情况 | 结论 | 详细数据结果
附表
关键项目数据跟踪（如小程序、限时购、上新、大小促等）

## 项目归档
已完成项目归档
产品线 | 项目大类 | 优先级 | 项目名称 | 项目介绍（请控制在两行内） | 需求方 | 当前进度 | 预计上线时间 | 上线时间 | 本周工作 | 下周计划 | 项目价值 | 风险&问题
营销导购/运营活动/社交渠道 | 大促/市场活动/运营频道/内容导购/小程序/拉新引流/