## 项目
工作大类 | 项目名称 | 优先级 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 备注
分销 | 分销_分仓版 |  | 整合分仓影响，配合分仓项目 | S | 开发中 | 完成数据修订方案，待与需求方、开发确认 | 和需求方、开发确认数据修订方案 | 2017-01-17 | http://t.cn/Rf2r4Qk | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30748
分销 | 分销渠道取消订单接口 |  | 提高用户体验 |  | 开发中 |  |  | 2017-01-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-27167
分销 | 分销退运费到垫款账户功能关闭 |  | 提高用户体验 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28408 | 该任务不急，预计排到年后上线
分销 | 分销导出数据脱敏 |  | 提高安全性 |  | 排期中 | 与安全组讨论并更新需求 |  | ？ | http://t.cn/RfSJsqe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31808 | 仅剩利润脱敏没有上线，年后处理
分销 | 分销v2.1（退税） |  | 解决售后问题，提高运营效率 | S | 排期中 |  |  |  | http://t.cn/RfjEWKM | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33233 | 排到年后
分销 | 接入虚拟商品销售 | 2d | 增加分销销售品类，提高销售额 |  | 排期中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34079 | 依赖主站接口
分销 | 对接招行的物流信息接口和取消订单接口 |  | 解决和招行进行分销合作的问题 |  | 开发中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35106 | 待招行给到接口文档
分销 | 新增根据skuid库存查询接口 |  | 分销基础服务 |  | 排期中 | 与技术沟通后确定是年后再进行 |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35113 | 年后进行
分销 | 分销v2.0上线后优化 |  | 提升分销系统体验，提高效率 |  | 策划中 |  |  | 2017-01-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35776
分享赚钱 | 分享赚钱v4.1 |  | 提高用户体验，降低客诉 |  | 排期中 |  |  |  | http://t.cn/RfwRvO6 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32048 | 微商优先级更高，持续delay
分享赚钱 | 支付账号反作弊 |  | 降低运营成本 |  | 排期中 |  |  |  | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29015 | 市场部反馈可以先不做，持续delay
分享赚钱 | 活动链接分享除FTL路径外的解决方案 | 2 | 提高运营效率 |  | 开发中 |  | 明确技术方案 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30743
分享赚钱 | 分享渠道内容优化 | 3 | 提高用户体验，提高分享点击率 |  | 未启动 |  | 完成相关调研
分享赚钱 | 短标题弃用需求 | 2 | 和主站一致，保持统一性 |  | 策划中 |  | 推动技术进行字段排查 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32503
分享赚钱 | 分仓对CPS的影响 | 1 | 整合分仓影响，配合分仓项目 |  | 排期中 | 完成数据修订方案，待与需求方、开发确认 | 和需求方、开发确认数据修订方案 | 和分仓项目一致 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31362
分享赚钱 | 分享赚钱wap支持唤起app后跟单 | 2 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 待排期 |  | 推动技术排期 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34651 | 此任务为原有任务未完成的子任务部分
分享赚钱 | native分享浮层文案修改（修订） |  | 优化文案排版 |  | 排期中 |  |  | 13号后的日常版本 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35885
分享赚钱 | CPS_新增返佣商品表支持数据分析业务 |  | 支持数据分析业务 |  | 排期中 |  | 推动技术排期 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-36091
网站联盟 | 斗鱼CPS商品查询接口升级 |  | 提高合作效果 |  | 排期中 |  |  | 2017-01-18 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29869 | 已提高优先级
网站联盟 | 网站联盟订单管理优化 |  | 提高运营效率 |  | 排期中 |  |  | ？ | http://t.cn/RfgjXOb | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33463 | 预计排到年后
考拉微商 | 考拉微商v1.2 |  | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 策划中 | 推动技术排期落地 |  | 2017-01-19 | http://t.cn/RIO8l4t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34592 | 大部分内容可以年前上线
其它 | 消息中心优化 |  | 提高用户体验 | A | 排期中 |  |  | APP3.5 | http://t.cn/RfoQgRe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25538 | 只做客服相关的改动
其它 | 春节活动2017 | 1 | 提高曝光、拉新 | S | 策划中 | 完成TC评审，修订交互稿，完成客服培训，根据高层需求修订交互稿，跟进视觉稿修订，跟进解决测试过程中的问题 | 跟进测试、上线 | 1月20号左右 | http://t.cn/RItK8zO | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34707 | 1.23-1.30活动时间
其它 | 合伙小队迭代优化 | 2 | 提高用户体验，降低客诉 |  | 未启动 |  | 完成相关调研
其它 | 合伙小队_排除虚拟商品后消费总额不变 |  | 提高用户体验，降低客诉 |  | 开发中 |  | 推动技术排期 | 预计本周 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35110 | 是个bug
工作大类 | 项目名称 | 优先级 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 备注
分销 | 分销V2.0 |  | 提高运营效率，排除法务风险 | S | 已上线 |  |  | 2017-01-03 | http://t.cn/Rt5X0yq | http://jira.netease.com/browse/KJDS-21592
分享赚钱 | native分享浮层文案修改 |  | 协助解除微信屏蔽 |  | 已上线 |  |  | 2016-01-03 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-34631
考拉微商 | 导入用户的初级工具 |  | 冷启动工具 |  | 已撤销 |  |  | / | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32666 | 已用线下方法解决，不用做了
考拉微商 | 考拉微商V1.1 |  | 修补内测过程中发现的问题 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33136
分享赚钱 | 新增QQ分享能力 |  | 和主站一致，保持统一性 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29271
分享赚钱 | 部分售后原因不扣除佣金 |  | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-22558
分销 | 分销V2.0_税款计算接口 |  | 提前支持拼多多合作 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33557
分销 | 个人物品清关独立对分销的影响 |  | 分销兼容个人物品清关独立 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-21 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33731
分享赚钱 | native分享浮层“分享赚”标题可配 |  | 协助解除微信屏蔽 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33249
网站联盟 | wap链接唤起app能跟踪cps订单 |  | 提高用户体验，降低客诉 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28405
分享赚钱 | APP商品详情页访问后台接口获取CPS返佣信息接口改动 |  | 降低技术风险 |  | 已上线 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28739
考拉微商 | 考拉微商V1.0 |  | 开辟新的拉新、成交渠道 | S | 已上线 |  |  | 2016-12-05 | http://t.cn/RcnD3mx | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28569
分享赚钱 | 分享赚钱_用户审核接入杭研多媒体接口（优化） |  | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-05 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29785
其它 | 合伙返利排除POP商品、虚拟商品 |  | 节约成本 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31682
网站联盟 | CPS渠道屏蔽wap页“APP专享价”区域 |  | 排除对CPS渠道的负面影响 |  | 已上线 |  |  | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32557
分享赚钱 | 导出用户身份证照片 |  | 税务报税所需 |  | 已上线 |  |  | 2016-11-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-26860
分销 | 分销对接网易支付余额自动购买积分接口 |  | 提高运营效率 |  | 已上线 |  |  | 2016-11-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25324