## 进行中
工作大类 | 项目名称 | 优先级 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 备注
分销 | 分销V2.0 |  | 提高运营效率，排除法务风险 | S | 开发中 |  |  | ？ | http://t.cn/Rt5X0yq | http://jira.netease.com/browse/KJDS-21592 | 由于测试资源被微商V1.0占用，微商上线后给出排期
分销 | 分销_分仓版 |  | 整合分仓影响，配合分仓项目 | S | 排期中 |  |  | 和分仓项目一致 | http://t.cn/Rf2r4Qk | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30748
分销 | 分销渠道取消订单接口 |  | 提高用户体验 |  | 开发中 |  |  | 双12后 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-27167
分销 | 分销退运费到垫款账户功能关闭 |  | 提高用户体验 |  | 排期中 |  |  | APP3.4后 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28408 | 依赖客服APP3.4统一改版
分销 | 分销导出数据脱敏 |  | 提高安全性 |  | 排期中 |  |  | 分销V2.0后 | http://t.cn/RfSJsqe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31808 | 排到分销V2.0后
分销 | 分销V2.1（退税） | 2d | 解决售后问题，提高运营效率 | S | 策划中 |  | 与业务方确认方案、产品内审、提交任务 |  | http://t.cn/RfjEWKM
分享赚钱 | 分享赚钱V4.1 |  | 提高用户体验，降低客诉 | A | 排期中 |  |  | ？ | http://t.cn/RfwRvO6 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32048
分享赚钱 | 部分售后原因不扣除佣金 |  | 提高用户体验，降低客诉 |  | 开发中 |  |  | 2016-12-15 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-22238
分享赚钱 | 导出用户身份证照片 | 1d | 税务报税所需 |  | 已上线 | 跟进测试、上线，安排技术支持和税务对接导出照片 |  | 2016-11-29 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-26860
分享赚钱 | 支付账号反作弊 |  | 降低运营成本 |  | 排期中 |  |  | 双12后 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29015 | 由于微商V1.0优先级更高，在此之后进行开发
分享赚钱 | 分享赚钱_用户审核接入杭研多媒体接口（优化） |  | 提高运营效率 |  | 开发中 |  |  | 和微商V1.0一起 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29785
分享赚钱 | wap链接唤起app能跟踪cps订单 |  | 提高用户体验，降低客诉 |  | 开发中 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28405
分享赚钱 | APP商品详情页访问后台接口获取CPS返佣信息接口改动 |  | 降低技术风险 |  | 开发中 |  |  | 2016/12/19 (APP3.4) | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28739
分享赚钱 | 新增QQ分享能力 |  | 和主站一致，保持统一性 |  | 开发中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29271 | APP3.4左右发布
分享赚钱 | 活动链接分享除FTL路径外的解决方案 |  | 提高运营效率 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-30743 | 飞翔表示在11月底可以投入开发
分享赚钱 | 分享渠道内容优化 |  | 提高用户体验，提高分享点击率 |  | 未启动
分享赚钱 | 短标题弃用需求 | 2d | 和主站一致，保持统一性 |  | 策划中 |  | 跟进开发排查字段完成、完成方案、提交任务 | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32503
分享赚钱 | 分仓对CPS的影响 |  | 整合分仓影响，配合分仓项目 |  | 排期中 |  |  | 和分仓项目一致 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31362
网站联盟 | 斗鱼CPS商品查询接口升级 |  | 提高合作效果 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-29869
网站联盟 | 网站联盟订单管理优化 | 2 | 提高运营效率 |  | 策划中 |  | 完成方案，提交内审
网站联盟 | CPS渠道屏蔽wap页“APP专享价”区域 | 1 | 排除对CPS渠道的负面影响 |  | 开发中 | 确认需求，完成方案，提交任务，测试验收 | 跟进上线 | 2016-12-02 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32557 | 要求紧急上线
考拉微商 | 导入用户的初级工具 |  | 冷启动工具 |  | 排期中 | 确认需求，完成方案，提交任务 |  | 双12后 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-32666 | 要求快速上线
考拉微商 | 考拉微商V1.0 | 1d | 开辟新的拉新、成交渠道 | S | 开发中 | 完成和提交数据日报需求 | 制订上线计划，测试验收 | 2016-12-05 | http://t.cn/RcnD3mx | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28569
其它 | 消息中心优化 |  | 提高用户体验 | A | 排期中 | 提交视觉需求，视觉审核 |  | APP3.5 | http://t.cn/RfoQgRe | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25538
其它 | 合伙返利排除POP商品、虚拟商品 |  | 节约成本 |  | 开发中 |  | 跟进测试上线 | 2016-12-01 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-31682
其它工作 | 提交网站联盟数据周报需求（需要市场回复邮件）

## 已上线
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 备注
分销 | 分销对接网易支付余额自动购买积分接口 | 提高运营效率 |  | 已上线 | 跟进测试、上线，运营对接安排 | 2016-11-16 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-25324