## 项目
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA | 负责开发/QA | 加入需求池 | 备注
分销 | 分销v2.1（退税） | 解决售后问题，提高运营效率 | S | 开发中 | 给售后组重新讲解需求，跟进开发 |  | ？ | http://t.cn/RfjEWKM | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33233 | 胡传奇/马鑫 | 是 | 等待支付组支持
分销 | 对接招行的物流信息接口和取消订单接口 | 解决和招行进行分销合作的问题 |  | 开发中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-35106 | 胡传奇/马鑫 | 是 | 待招行给到接口文档
分销 | 分销_合单支付 | 提升用户体验 |  | 开发中 | 跟进开发 |  | 2017-04-24 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38599 | 王蝶丽/胡传奇/胡素雅 | 是
分销 | 分销_下单接口地址校验强化 | 强化地址校验，保证推单成功 |  | 排期中 |  |  | ？ | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42740 | 胡传奇/马鑫
分销 | 分销_开发票接口 | 提升用户体验 |  | 未启动
分销 | 分销_运营功能优化 | 强化商品运营 | S | 策划中 | 确认需求，完成方案 | 需求评审，提交开发 | ？ | http://kks.me/dkn
分销 | 分销_代下单系统合并 | 提高运营效率 |  | 未启动
分销 | 分销_售后线上化 | 提高售后处理效率 |  | 未启动
网站联盟 | 网站联盟订单管理优化 | 提高运营效率 |  | 排期中 |  |  | ？ | http://t.cn/RfgjXOb | http://jira.netease.com/browse/KJDS-33463 | 司徒/胡素雅 | 是
网站联盟 | 网站联盟v3.1 | 优化网盟用户体验，促进网盟合作 |  | 开发中 | 跟进开发 |  | 2017-05-04 | http://t.im/1bvaz | http://jira.netease.com/browse/KJDS-42258 | 王贝/胡素雅
网站联盟 | 网站联盟v3.2 | 优化网盟用户体验，促进网盟合作 |  | 未启动 | 确认需求 | 完成方案
微商 | 考拉微商v1.4 | 优化用户体验，推进微商合作 | S | 开发中 | 跟进开发 |  | ？ | http://t.im/1bs6t | http://jira.netease.com/browse/KJDS-41544 | 王贝/胡素雅 | 是
微商 | 微商 App v1.0 | 降低微信封禁后的风险 | S | 开发中 | TC评审，完成H5部分交互 |  | 2017-05-25 | http://t.im/1c0yr | http://jira.netease.com/browse/KJDS-45279 | 移动端开发组/石磊
其它 | 消息中心优化（App3.6） | 提高用户体验 |  | 开发中 |  |  | App3.6 | http://t.cn/RJ91YqZ | http://jira.netease.com/browse/KJDS-38484 | 周明明/季江诚 | 是 | 只做交互稿中4、5点
工作大类 | 项目名称 | 任务价值 | 任务级别 | 当前进度 | 本周工作内容 | 工作计划 | 排期上线时间 | 交互稿 | JIRA |  |  | 备注
分销 | 分销_携程身份证解密算法修订 | 支持携程分销上线 |  | 已上线 | 确认需求，完成方案，提交开发，测试验收，跟进上线 |  | 2017-04-19 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-45061 | 胡传奇/马鑫
微商 | 微商_合规改造 | 满足合规要求 |  | 已上线 | 测试验收，跟进上线 |  | 2017-04-18 | http://kks.me/akp | http://jira.netease.com/browse/KJDS-43969 | 王贝/胡素雅
微商 | 修改微商资格商品购买后的短信 | 满足合规要求 |  | 已上线 | 测试验收，跟进上线 |  | 2017-04-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-44328
微商 | 微商资格商品返佣改为根据返佣比例设置 | 满足合规要求 |  | 已上线 | 测试验收，跟进上线 |  | 2017-04-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-44315 | 王贝/胡素雅
分销 | 分销退运费到垫款账户功能关闭 | 提高用户体验 |  | 已上线 | 测试验收，跟进上线 |  | 2017-04-17 | 无 | http://jira.netease.com/browse/KJDS-28408 | 屈国庆/王美燕